RuoYi-Cloud 开发计划

迁渃租赁系统双前端 + 云服务二次开发任务拆分

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 文档版本 | V1.0 开发计划版 |
| 整理日期 | 2026-07-21 |
| 技术基线 | RuoYi-Cloud-Vue3-TypeScript + RuoYi-Cloud 二次开发 |
| 前端形态 | merchant-web 商家端 + admin-web 平台内部管理后台 |
| 开发策略 | 先搭整体模块框架、权限与数据隔离，再逐步完善模块详细功能。 |

核心拆分原则：商家端是业务操作系统，只能管理本商户相关功能；平台后台是内部运营系统，用于跨商户监管、财务、风控和系统配置。后端必须以租户/商户隔离为第一约束，不能依赖前端菜单隐藏来保证安全。

# 1. 现状与输入资料

当前工作区尚未放入 RuoYi-Cloud 源码，因此本计划按 RuoYi-Cloud 常见模块结构和已整理的租赁系统规格进行任务拆分。实际编码前需先导入或初始化 RuoYi-Cloud 与 RuoYi-Cloud-Vue3-TypeScript 工程。

| 输入资料 | 用途 |
| --- | --- |
| 租赁项目设计文档.docx | 功能范围与业务规则来源 |
| 租赁项目详细功能规格书.docx | 功能范围与业务规则来源 |
| 租赁项目原始文档抽取汇总.md | 功能范围与业务规则来源 |

# 2. 总体架构拆分

| 模块/工程 | 定位 | 二次开发内容 |
| --- | --- | --- |
| 前端一：merchant-web | 商家端，基于 RuoYi-Cloud-Vue3-TypeScript 二次开发 | 只允许商家管理本商户/主体下的订单、仓库、商品、库存、快递、客户归还、小程序配置、联盟协作等功能；所有接口必须自动带租户/商户上下文。 |
| 前端二：admin-web | 平台内部管理后台，基于同框架独立工程或同 monorepo 独立 app | 仅平台内部人员使用；管理会员、商户认证、平台财务、风控、系统配置、周转市场审核、全局统计和运营工具。 |
| ruoyi-gateway | 统一 API 网关 | 路由、鉴权前置、限流、黑名单、灰度、接口审计入口；按 merchant/admin 前端来源做策略区分。 |
| ruoyi-auth | 认证中心 | 登录、刷新令牌、验证码、OAuth/微信授权预留；支持平台员工和商家员工两类身份。 |
| ruoyi-system | 系统基础服务 | 用户、角色、菜单、部门、岗位、字典、参数、通知公告、操作日志；扩展商户、租户、仓库权限、敏感字段权限。 |
| ruoyi-file | 文件服务 | 发货视频、验机图片、开箱视频、商品图片、设备图片；私有文件、临时访问 URL、大小/类型限制。 |
| ruoyi-job | 定时任务 | 时效检查、逾期扫描、库存快照重算、保险到期提醒、佣金结算、视频过期清理、物流路由同步。 |
| ruoyi-gen | 代码生成 | 用于基础 CRUD 快速生成；先生成字典、基础表、简单管理页；复杂流程和状态机由手写业务代码实现。 |
| rental-business | 租赁业务服务，建议新增微服务 | 订单、商品、SN、套餐、仓库、库存、核销、售后、调货、收发趋势。 |
| rental-logistics | 物流服务，可先作为 rental-business 子模块 | 快递下单、路由同步、时效检查、物流异常、客户归还小程序接口。 |
| rental-market | 库存周转市场服务，可后置 | 市场帖子、筛选排序、站内私信、关注订阅、举报保证金、风控处罚。 |
| rental-finance | 财务/计费服务，可先模块化后独立 | 会员余额、快递扣费、增值服务、佣金、保证金、发票和不可变流水。 |

# 3. 仓库与工程组织建议

| 事项 | 建议 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 后端仓库 | RuoYi-Cloud 原始结构 + 新增 rental-* 服务 | 保留 ruoyi-auth/gateway/modules/common/api 等约定；新增业务服务不直接塞满 ruoyi-system。 |
| 前端仓库方案 A | 两个独立前端工程 merchant-web、admin-web | 隔离最清晰，路由、菜单、权限、部署互不影响；推荐商业系统前期采用。 |
| 前端仓库方案 B | 一个 monorepo 下两个 app | 共享组件和 API SDK 更方便，但构建配置稍复杂。若团队熟悉 pnpm workspace 可采用。 |
| 共享前端包 | components/hooks/api-types/permission-utils | 抽出状态标签、表格筛选、上传组件、字典组件、权限指令、脱敏展示组件。 |
| 接口契约 | OpenAPI/Knife4j + TypeScript 类型生成 | 后端接口稳定后生成前端 API 类型，减少字段错配。 |

# 4. 全局安全与数据隔离任务

| 安全项 | 开发要求 |
| --- | --- |
| 租户隔离 | 所有业务表必须包含 tenant_id/member_id/merchant_id；MyBatis 查询默认拼接租户条件；平台后台跨租户查询必须显式授权并记录审计。 |
| 双端权限 | 商家端只读写本商户数据；平台端按内部角色划分运营、财务、风控、客服、系统管理员。前端隐藏菜单不能替代后端校验。 |
| 仓库权限 | 商家员工可被限制到指定仓库；订单、SN、视频、物流、盘点接口都要校验仓库范围。 |
| 敏感信息 | 客户姓名、手机号、地址、支付宝手机号、芝麻分、微信二维码默认脱敏；详情查看、导出、复制、转发均记录日志。 |
| 资金流水 | 余额、扣费、佣金、保证金、发票不可直接覆盖；通过流水、冲正、冻结、解冻实现。 |
| 库存并发 | SN 绑定、库存预占、完结回补、调货迁移必须事务化；对同一 SN/订单做幂等和乐观锁/唯一约束。 |
| 文件安全 | 上传白名单、大小限制、MIME 校验、私有桶、临时 URL、防盗链；视频过期清理走定时任务。 |
| 接口防护 | 登录、验证码、物流查询、站内私信、上传、市场发布、举报、推广注册按用户/IP/设备/租户限流。 |
| 审计日志 | 权限变更、敏感查看、订单核心字段修改、SN 状态变化、库存扣减、财务变更、市场处罚必须有前后值。 |

# 5. 后端开发拆分

| 任务 | 建议做法 | 注意事项 |
| --- | --- | --- |
| 包命名 | com.ruoyi.rental.order/product/inventory/logistics/finance/market/alliance | 保持 RuoYi Controller/Service/Mapper/Domain 分层。 |
| 数据库 | ry_rental_order、ry_rental_product、ry_rental_asset_sn 等 | 业务表统一 tenant_id/member_id + create_by/create_time/update_by/update_time。 |
| 权限注解 | @PreAuthorize + 数据权限切面 | 平台端和商家端接口分开权限标识，如 rental:order:add、platform:member:list。 |
| 事务 | 订单创建、库存预占、SN 绑定、完结回补、财务扣费 | 必须 @Transactional；关键请求用幂等 key。 |
| 消息/任务 | 物流同步、视频清理、库存快照、逾期提醒 | 先用 ruoyi-job，后续高并发再引 MQ。 |
| 远程调用 | system/file/job 与 rental 服务 | 使用 RuoYi Cloud OpenFeign 风格；外部接口统一封装 client。 |
| 代码生成 | 基础 CRUD 使用 ruoyi-gen | 复杂状态机、库存并发、财务流水不要完全依赖生成代码。 |

# 6. 前端开发拆分

| 任务 | 开发要求 |
| --- | --- |
| 登录与身份 | merchant-web 登录商家员工；admin-web 登录平台人员；两个前端使用不同路由白名单和菜单根。 |
| 菜单策略 | 商家端只放业务操作菜单；平台端放运营/风控/财务/系统配置；相同组件可共享但路由分离。 |
| API 封装 | 按服务拆 api/order、api/product、api/inventory、api/logistics、api/finance；请求拦截器自动带 token 和端类型。 |
| 权限指令 | 复用 RuoYi v-hasPermi/v-hasRole，扩展仓库权限和敏感字段展示权限。 |
| 商家端模块顺序 | 首页、订单、发货/归还、仓库库存、商品/SN/套餐、极速核销、物流、客户小程序配置、联盟、市场、个人中心。 |
| 平台端模块顺序 | 总览、会员商户、认证审核、财务票据、总库存、订单统计、市场风控、推广佣金、系统管理、日志监控。 |
| 共享组件 | 状态标签、SN 选择器、仓库选择器、商品套餐选择器、视频上传、脱敏文本、审计日志抽屉、库存穿透弹窗。 |

# 7. 业务模块任务清单

| 业务模块 | 首期任务 | 建议落点 |
| --- | --- | --- |
| 系统基础 | 商户主体、认证状态、商户员工、角色、菜单、仓库权限、字典、参数、公告 | ruoyi-system 扩展 + admin/merchant 双端菜单 |
| 商品中心 | 品牌型号、商品、SN、配件、套餐、二维码条码、导入导出、成本收益字段 | rental-business: product 子模块 |
| 仓库库存 | 仓库、库存流水、库存快照、库存预占、调货、盘点、告警、库存穿透 | rental-business: inventory/warehouse 子模块 |
| 订单中心 | 录单、复制解析预留、订单状态机、SN 绑定、发货、归还、验机、售后、取消追回、工作台 | rental-business: order 子模块 |
| 媒体中心 | 发货视频、验机图片、客户开箱视频、商品图片、设备照片、识别 SN 预留 | ruoyi-file + MediaAsset 业务表 |
| 物流中心 | 承运商配置、下单、路由、时效、异常、顺丰码扫码匹配、快递余额扣费 | rental-logistics 或 business 子模块 |
| 商家端首页 | 今日待发/归还/到库、营收、租用中、租赁地图、工作提醒 | merchant-web dashboard |
| 平台总后台 | 会员统计、财务汇总、总库存、订单统计、小程序授权、风控 | admin-web platform modules |
| 公众号/小程序接口 | 30 天会话、提醒、客户订单查询、归还下单、开箱视频 | auth + logistics + order API |
| 多仓联盟 | 联盟关系、共享库存、协助订单、转派、公众池 | rental-alliance 或 business 子模块 |
| 周转市场 | 帖子、标准字段、筛选、私信、举报、保证金、降权 | rental-market |
| 财务计费 | 余额、扣费、增值服务、快递路由套餐、佣金、发票、保证金 | rental-finance |

# 8. 分阶段开发计划

| 阶段 | 周期 | 主要任务 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 0 阶段：工程落地准备 | 1 周 | 确认 RuoYi-Cloud 版本、JDK/Node/MySQL/Redis/Nacos/Sentinel/Seata/MinIO 环境；建立后端服务命名、数据库命名、Git 分支、代码规范。 | 本地能启动 gateway/auth/system；两个前端空壳可登录。 |
| 第 1 阶段：双前端与权限骨架 | 1-2 周 | 搭建 merchant-web 与 admin-web；拆菜单、路由、布局、登录态、权限指令、字典、API 封装；后端扩展商户/租户/仓库权限。 | 商家账号无法访问平台菜单；平台账号无法误进入商家工作台。 |
| 第 2 阶段：基础资料与库存骨架 | 2 周 | 商品、品牌型号、仓库、配件、SN、套餐、二维码/条码、文件上传、库存流水表；先完成 CRUD 和权限。 | 商家可维护本商户商品仓库；平台可查看汇总；跨商户数据不可见。 |
| 第 3 阶段：订单主流程 MVP | 3-4 周 | 添加订单、库存检测、SN 绑定、发货、单号、视频、归还验机、完结、取消/追回、订单列表和状态机。 | 能完成录单到完结闭环；库存不负数；关键动作有审计。 |
| 第 4 阶段：库存看板与仓库作业 | 2-3 周 | 在库空闲、预计库存、物流库存、库存穿透、告警、调货、极速核销台、盘点。 | 仓库员工能完成扫码出入库；库存数字可追溯到订单/SN。 |
| 第 5 阶段：物流与客户小程序接口 | 2-3 周 | 快递下单抽象、路由同步、时效检查、客户归还接口、小程序订单查询/开箱视频上传；前端先做 H5/接口联调页，后接微信小程序。 | 客户只能看手机号匹配订单；归还仓锁定；物流异常可提醒。 |
| 第 6 阶段：财务、增值服务、推广 | 2-3 周 | 会员余额、快递扣费、增值套餐、发票状态、佣金规则、推广员审核、VIP/存储额度。 | 财务流水不可变；退款/冲正链路清楚。 |
| 第 7 阶段：多仓联盟 | 2 周 | 联盟关系、共享 SN 库存、联盟协助订单、接单上限、转派/拒绝/公众池。 | 联盟订单客户信息脱敏；只记账不支付。 |
| 第 8 阶段：库存周转市场 | 3 周 | 标准化发帖、列表详情、筛选排序、私信、关注订阅、调拨意向、举报保证金、后台风控。 | 不展示租金/私联；全下拉发布；违规可追溯。 |
| 第 9 阶段：报表、运营与优化 | 持续 | 首页、收发趋势、复购、知识库、公告、平台总后台报表、性能优化、监控告警、安全加固。 | 平台和商家均有可用看板；核心接口有监控。 |

# 9. 前期模块骨架优先级

| 优先级 | 骨架内容 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 租户/商户、用户角色、菜单权限、仓库权限、字典、文件上传、审计日志 | 所有业务模块都依赖这些基础能力，越晚做越容易返工。 |
| P0 | 商品、仓库、SN、套餐、订单主表、库存流水的表结构和基础 CRUD | 先稳定领域模型，后续订单/库存/物流都围绕这些对象扩展。 |
| P1 | 商家端与平台端的路由、菜单和权限分离 | 双前端定位不同，必须一开始隔离，避免后期拆分成本高。 |
| P1 | 订单状态机、SN 状态机、库存预占与回补接口 | 这是租赁闭环的核心，不先做会影响所有页面真实联调。 |
| P2 | 物流、视频、核销台、财务、联盟、市场 | 这些模块可在主流程跑通后逐步接入。 |

# 10. 里程碑交付物

| 里程碑 | 交付物 |
| --- | --- |
| M1 工程骨架 | 后端服务可启动；merchant-web/admin-web 可登录；菜单权限和租户隔离生效。 |
| M2 基础资料 | 商品、仓库、SN、套餐、文件上传、审计日志可用。 |
| M3 订单闭环 | 订单创建、库存检测、SN 绑定、发货、归还、验机、完结可完整跑通。 |
| M4 仓库作业 | 库存看板、调货、极速核销、盘点、告警可用。 |
| M5 外部协同 | 物流、小程序接口、财务、联盟、周转市场逐步上线。 |